## WBS
스마트 의료 진단 시스템 개발 일정표 Ver 1.0
Deps | 작업명 | 기간 | 계획 | [30 empty] | 2025.12
구분 | 작업내용 | 소요 기간 | 시작일 | 완료일 | 진행률 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 31 | 2025-11-04 | 2025-12-05 |  | 100% | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 계획 | 3 | 2025-10-21 | 2025-10-24
1.1 | 계획
1.1.1 | 요구사항 검토 | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | 100%
1.1.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 100%
1.2 | 설계
1.1.3 | UI/UX 설계 | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |  | 100%
1.1.4 | 외부 API 설정 | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 100%
2 | 개발
2.1 | 사용자 관리 | 0 | 0 | 0
2.2 | 로그인 | 0 | 0 | 0
2.3 | 게시판 화면 | 4 | 2025-11-03 | 2025-11-07
2.3.1 | 게시판 API | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-05
2.3.2 | 게시판 UI | 2 | 2025-11-04 | 2025-11-06
2.3.3 | 댓글/게시물 수정 | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-07
3 | 테스트 | 4 | 2025-11-24 | 2025-11-28
3.1 | 단위 테스트 | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25
3.2 | 통합 테스트 | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-26
3.3 | 보안 테스트 | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-27
3.4 | 사용자 테스트 | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28
4 | 배포 | 4 | 2025-12-01 | 2025-12-05
4.1 | 배포 준비 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-02
4.2 | 최종 배포 | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-04
4.3 | 최종 검토 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-05
Formulas:
계획 = [계획, row below]